## Team
Распределение команды на период реализации проекта
|  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Владелец продукта | Штат
Продукт менеджер | Штат | bar: 2025 Февраль to 2026 Февраль
Дизайнер | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Системный аналитик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Senior back-end разработчик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Middle back-end разработчик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Junior back-end разработчик | Штат | 2025 Апрель: 0.5; 2025 Май: 0.5; 2025 Июнь: 0.5; 2025 Июль: 0.5; 2025 Август: 0.5; 2025 Сентябрь: 0.5; 2025 Октябрь: 0.5; 2025 Ноябрь: 0.5; 2025 Декабрь: 0.5; 2026 Январь: 0.5; 2026 Февраль: 0.5
Senior front-end разработчик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Middle front-end разработчик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Junior front-end разработчик | Штат | 2025 Апрель: 0.5; 2025 Май: 0.5; 2025 Июнь: 0.5; 2025 Июль: 0.5; 2025 Август: 0.5; 2025 Сентябрь: 0.5; 2025 Октябрь: 0.5; 2025 Ноябрь: 0.5; 2025 Декабрь: 0.5; 2026 Январь: 0.5; 2026 Февраль: 0.5
Тестировщик | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
DevOps-инженер | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Февраль
Юрист | ГПХ | bar: 2025 Январь; 2026 Февраль
Финансист | Штат | bar: 2025 Январь; 2026 Февраль
Специалист ИБ | Штат | bar: 2025 Апрель to 2026 Январь
Системный аналитик | Вендор
Senior back-end разработчик | Вендор
Middle back-end разработчик | Вендор
Junior back-end разработчик | Вендор
Senior front-end разработчик | Вендор
Middle front-end разработчик | Вендор
Junior front-end разработчик | Вендор
Тестировщик | Вендор
DevOps-инженер | Вендор
Итого |  | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Salary
Расчёт ФОТ-а команды
Допущения |  | 2025 | 2026
Прогноз инфляции |  | 104.3% | 104.2%
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) |  | 22% | 22%
Обязательное медицинское страхование (ОМС) |  | 5.1% | 5.1%
Страхование от случаев временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) |  | 2.9% | 2.9%
Страхование от несчастных случаев или профессиональных заболеваний (НСиПЗ) |  | 0.2% | 0.2%
Штатное расписание |  | 2025 | 2026
Владелец продукта | Штат | 230000 | 239660
Проджект менеджер | Штат | 150000 | 156300
Дизайнер | Штат | 130000 | 135460
Системный аналитик | Штат | 200000 | 208400
Senior back-end разработчик | Штат | 300000 | 312600
Middle back-end разработчик | Штат | 210000 | 218820
Junior back-end разработчик | Штат | 130000 | 135460
Senior front-end разработчик | Штат | 250000 | 260500
Middle front-end разработчик | Штат | 160000 | 166720
Junior front-end разработчик | Штат | 80000 | 83360
Тестировщик | Штат | 110000 | 114620
DevOps-инженер | Штат | 200000 | 208400
Юрист | ГПХ | 4000 | 4168
Финансист | Штат | 2600 | 2709.2
Специалист ИБ | Штат | 12000 | 12504
Системный аналитик | Вендор | 0 | 0
Senior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Middle back-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Junior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Senior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Middle front-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Junior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0
Тестировщик | Вендор | 0 | 0
DevOps-инженер | Вендор | 0 | 0
Стоимость команды
|  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
|  | 128 | 151 | 175 | 168 | 144 | 168 | 168 | 184 | 176 | 168 | 167 | 176 | 136 | 143 | 175 | 160 | 160 | 168 | 168 | 184 | 168 | 176 | 167 | 168
Владелец продукта | Штат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проджект менеджер | Штат | 0 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 195300 | 203502.6 | 203502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дизайнер | Штат | 0 | 0 | 0 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 169260 | 176368.92 | 176368.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Системный аналитик | Штат | 0 | 0 | 0 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 271336.8 | 271336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 390600 | 407005.2 | 407005.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 273420 | 284903.64 | 284903.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior back-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 84630 | 88184.46 | 88184.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 339171 | 339171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 208320 | 217069.44 | 217069.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior front-end разработчик | Штат | 0 | 0 | 0 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 52080 | 54267.36 | 54267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | Штат | 0 | 0 | 0 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 143220 | 149235.24 | 149235.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DevOps-инженер | Штат | 0 | 0 | 0 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 260400 | 271336.8 | 271336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Юрист | ГПХ | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансист | Штат | 332800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387415.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Специалист ИБ | Штат | 0 | 0 | 0 | 2016000 | 1728000 | 2016000 | 2016000 | 2208000 | 2112000 | 2016000 | 2004000 | 2112000 | 1700544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Системный аналитик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior back-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middle front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junior front-end разработчик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DevOps-инженер | Вендор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 844800 | 195300 | 195300 | 4379130 | 4091130 | 4379130 | 4379130 | 4571130 | 4475130 | 4379130 | 4367130 | 4475130 | 4162925.46 | 3445821.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0