## Матрица RACI
Проект: | Разработка мобильной игры для смартфононов (iOS+Android)
Структура задач | ИСР (наименование задач) | Команда проекта
|  | Заказчик | Спонсор | Product manager | Project manager | Дизайнер | Системный аналитик | Senior Back-end разработчик | Middle Back-end разработчик | Junior Back-end разработчик | Senior front-end разработчик | Middle front-end разработчик | Junior front-end разработчик | Тестировщик | DevOps инженер | Юрист | Финансист | Специалист ИБ
1 | Инициация
1.1 | Идентификация стейкхолдеров | C | I | C | R/A
1.2 | Product Vision | C | I | R/A | I
1.3 | Получение верхнеуровневых требований от заказчика | C | I | C | R/A
1.4 | Дополнительный сбор требований от заказчика | C | I | C | R/A
1.5 | Предоставление исходных данных для формирования бизнес-кейса
1.5.1 | Верхнеуровневое определение бюджета | I | I | I | R/A
1.5.2 | Верхнеуровневое определение сроков | I | I | I | R/A
1.5.3 | Верхнеуровневое определение рисков | C | I | C | R/A
1.5.4 | Верхнеуровневое определение состава команды | C | I | I | R/A
1.6 | Определение KPI продукта и проекта, утверждение целей проекта | C | I | A | R
1.7 | Формирование бизнес-кейса | I | I | R/A | C
1.8 | Формирование проекта договора | C | I | I | A
1.9 | Формирование Устава (первая версия) | C | I | A | R
2 | Планирование
2.1 | Формирование БФТ | A | I | R | C
2.2 | Проработка содержания проекта
2.2.1 | Определение целей | C | I | R/A | C
2.2.2 | Определение ограничений, допущений и границ проекта | C | I | C | R/A |  | C
2.2.3 | Определение критериев приемки проекта | C | I | C | R/A
2.2.4 | Формирование ИСР | I | I | I | R/A
2.2.5 | Формирование план-графика проекта | I | I | I | R/A
2.3 | Формирование критериев приемки продукта | C | I | A | R
2.4 | Формирование тест-планов | I | I | I | R/A
2.5 | Формирование реестра рисков | C | I | C | R/A
2.6 | Актуализация бюджета проекта | C | I | I | R/A
2.7 | Актуализация план-графика проекта | I | I | I | R/A
2.8 | Актуализация Устава проекта (итоговая версия) | C | C | A | R
3 | Реализация
3.1 | Создание MVP
3.1.1 | Архитектура | I |  | I | A |  | C | R | R | R | R | R | R |  | R |  |  | C
3.1.2 | Дизайн | C |  | C | A | R | C
3.1.3 | Выполнение задач по бэклогу продукта | I |  | I | A | R | R | R | R | R | R | R | R
3.1.4 | Тестирование | I |  | I | A |  | C | I |  |  |  | I |  | R | I |  |  | C
3.1.5 | Устранение багов продукта | I |  | I | A | R | C | R | R | R | R | R | R | R | C |  |  | C
3.1.6 | Успешный запуск MVP |  |  | A | C | R | R | R | R | R | R | R | R
3.2 | Создание версии продукта 1.1. | [16 empty] | C | bar: A to C
3.3 | Успешный запуск версии 1.1. |  |  | A | C | R | R | R | R | R | R | R | R
3.4 | Создание версии продукта 1.2. | [16 empty] | C | bar: A to C
3.5 | Успешный запуск версии 1.2. |  |  | A | C | R | R | R | R | R | R | R | R
4 | Завершение
4.1 | UAT тестирование |  |  |  | A | C | C | C | C | C | C | C | C | R | C |  |  | C
4.2 | Проверка информационной безопасности |  |  |  | A |  | C | C | C | C | C | C | C | R | C |  |  | R
4.3 | Запуск продукта в эксплуатацию |  |  | I: A; A: R; R: R; R: R; R: C; C: C |  |  | C
4.4 | Перенос продукта на ресурс заказчика |  |  | A: A; R: R; R: R; C: C |  |  | C
4.5 | Подписание приемо-сдаточных документов | R | I | bar: I to A
4.7 | Формирование базы знаний | I |  | C | A | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R